## Identificação dos Riscos
PROGEP - Processo de Gerência de Projetos
Disciplina: Gerência de Projetos
Professor: Marcelo Werneck
Lista de Riscos
Nome do projeto | SGCM - Sistema de Gestão de Copa do Mundo (Portal Colaborativo da Copa 2014)
Gerentes do projeto | Jânio Nunes, Jonathas Campos, Lívio Bruno
ID Risco | Descrição do Risco | Classificação | Probabilidade | Impacto | Medidas de mitigação | Medidas de contingência | Fonte |  | Baixa | Baixo
1 | Estabilidade e precisão das estimativas de prazo em relação à eventos internos e externos, bem como a capacidade do projeto em realizar o cronograma planejado. | Alta | Média | Médio | Flexibilidade nos prazos | Restrições de prazo | Reunião | Iniciar o projeto
2 | Má qualidade do planejamento, da definição e da documentação do processo de desenvolvimento de software ou ao não atendimento deste às características, necessidades e objetivos do projeto. | Alta | Baixa | Médio | Documentação | Ausência de planos formais para direcionamento e controle das atividades do projeto | Reunião | Definir o escopo
3 | Comprometimento e espírito de equipe | Média | Média | Médio | Reuniões formais | Deficiência na comunicação entre os envolvidos | Reunião | Elaborar a WBS
4 | Dependências externas com outros sistemas | Alta | Alta | Alto | Comunicar a todos os envolvido gerente e diretors sobre o atraso das integrações | Runiões com as parte envolvidas prazos para a averiguração das integrações dos sistemas | Reunião | Codificar
5 | dificuldade de implementação | Média | Alta | Alto | Verifica com a equipe de desenvolvedores a dificuldades de implemantação com as ferramentas padão, treinar os desenvolvedores antecipadamente. | Contratar mais desenvolvedores com conhecimento das ferramentas utilizadas | Reunião | Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto